LOG BOOK PENELITIAN

RELASI INTENSITAS KOMUNIKASI KELUARGA

Nama Ketua Pelaksana : Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom

NIP / NIDN : 0318087603

Fakultas / Unit Kerja : Fakultas Komunikasi

Nomor HP & Telepon : 082122575668

Judul Penelitian :Relasi Intensitas Komunikasi Keluarga Dengan Kemampuan Berbahasa Pada Anak Termarjinal (Analisis Survei Komunitas Anak Pemulung TPSA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat)

Lokasi Penelitian :Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat

Mitra Penelitian : Anak-anak Pemulung Bantargebang

Jangka Waktu Penelitian : Dari Mei s/d Oktober 2018

Total Dana Penelitian : Rp4.000.000,-

Dana Penelitian :Rp4.000.000,-

* Tahap 1 : Rp3.000.000,-
* Tahap II : Rp1.000.000,-

Sumber Dana : Rp Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 /April/2018 | Penyusunan dan pembuatan proposal |
| 2 | Mengumpulkan bahan untuk melengkapi proposal | Mencari dan menentukan masalah penelitian, menentukan lokasi penelitian |
| 3 | Tujuan Kegiatan / sub Kegiatan (sesuai Proposal) | Penyusunan naskah proposal untuk ditujukan ke Fakultas Komunikasi dan Lembaga Penelitian UBJ |
| 4 | Hasil yang diperoleh | Memperoleh persetujuan dari pihak Fakultas Komunikasi dan mengirimkan proposal ke Lembaga Penelitian UBJ |
| 5 | Hambatan |  |
| 6 | Kesimpulan dan Saran |  |
| 7 | Rencana kegiatan selanjutnya | Menunggu kabar persetujuan dari pihak Lembaga Penelitian UBJ |
| 8 | Nama peneliti | Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom |
| 9 | Tanda tangan |  |

Catatan

1. Bila kolom tidak cukup ditambahkan pada halaman berikutnya.
2. Bila hasil berupa tabel/gambar dalam kertas tersendiri yang ditempelkan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 08 /Mei /2018 | Reviewer Proposal Penelitian |
| 2 | Nama Kegiatan / sub Kegiatan | Presentasi Proposal Penelitian di hadapan Reviewer dari Lembaga Penelitian UBJ |
| 3 | Tujuan Kegiatan / sub Kegiatan (sesuai Proposal) | Penyampaian tujuan, manfaat, metode dan obyek penelitian serta menjelaskan tentang penerepannya nanti di lapangan |
| 4 | Hasil yang diperoleh | Diminta ditambah bagian pustaka serta diperbaiki bagian urgensi penelitian |
| 5 | Hambatan |  |
| 6 | Kesimpulan dan Saran |  |
| 7 | Rencana kegiatan selanjutnya | Langsung memperbaiki proposal untuk diajukan kembali ke Lembaga Penelitian UBJ |
| 8 | Nama peneliti | Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom |
| 9 | Tanda tangan |  |

Catatan

1. Bila kolom tidak cukup ditambahkan pada halaman berikutnya.
2. Bila hasil berupa tabel/gambar dalam kertas tersendiri yang ditempelkan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18/Mei /2018 | Penyerahan kembali Proposal Penelitian |
| 2 | Nama Kegiatan / sub Kegiatan | Penyerahan proposal hasil reviewer yang sudah diperbaiki dan sudah disetujui pihak Fakultas Komunikasi, berikut lampiran |
| 3 | Tujuan Kegiatan / sub Kegiatan (sesuai Proposal) | Tujuan diperbaiki agar dapat ditindaklanjuti dan segera melaksanakan penelitian |
| 4 | Hasil yang diperoleh | Proposal yang baru sudah siap untuk kembali diajukan ke pihak Lembaga Penelitian UBJ |
| 5 | Hambatan | Banyaknya kegiatan sehingga menghambat penyusunan ulang proposal penelitian |
| 6 | Kesimpulan dan Saran | Lebih menggunakan waktu sebaik mungkin  |
| 7 | Rencana kegiatan selanjutnya | Menunggu kabar dari pihak Lembaga Penelitian UBJ |
| 8 | Nama peneliti | Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom |
| 9 | Tanda tangan |  |

Catatan

1. Bila kolom tidak cukup ditambahkan pada halaman berikutnya.
2. Bila hasil berupa tabel/gambar dalam kertas tersendiri yang ditempelkan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 21 / Mei / 2018 |  |
| 2 | Nama Kegiatan / sub Kegiatan | Tanda tangan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian |
| 3 | Tujuan Kegiatan / sub Kegiatan (sesuai Proposal) | Pihak Lembaga Penelitian UBJ memberikan tugas kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Relasi Intensitas Komunikasi Keluarga dengan Kemampuan Berbahasa pada Anak Termarjinal (Studi Deskriptif Komunitas Anak Pemulung TPSA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat). |
| 4 | Hasil yang diperoleh | Proposal penelitian disetujui pihak Lembaga Penelitian UBJ |
| 5 | Hambatan |  |
| 6 | Kesimpulan dan Saran | Segera dilaksanakan |
| 7 | Rencana kegiatan selanjutnya | Menunggu tandatangan kontrak penelitian dari Lembaga Penelitian UBJ dan pencairan dana dari pihak keuangan |
| 8 | Nama peneliti | Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom |
| 9 | Tanda tangan |  |

Catatan

1. Bila kolom tidak cukup ditambahkan pada halaman berikutnya.
2. Bila hasil berupa tabel/gambar dalam kertas tersendiri yang ditempelkan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15/ Juli / 2018 |  |
| 2 | Nama Kegiatan / sub Kegiatan | Pencairan dana penelitian dari pihak keuangan sebesar 75 persen yaituRp3.000.000 dari total anggaran penelitian sebesar Rp4.000.000 dan sisanya Rp1.000.000 diberikan pada saat penyelesaian laporan penelitian |
| 3 | Tujuan Kegiatan / sub Kegiatan (sesuai Proposal) | Pihak Lembaga Penelitian UBJ memberikan tugas kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Relasi Intensitas Komunikasi Keluarga dengan Kemampuan Berbahasa pada Anak Termarjinal (Studi Deskriptif Komunitas Anak Pemulung TPSA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat). |
| 4 | Hasil yang diperoleh | Proposal penelitian disetujui pihak Lembaga Penelitian UBJ dan anggaran penelitian sudah diberikan |
| 5 | Hambatan |  |
| 6 | Kesimpulan dan Saran | Segera dilaksanakan |
| 7 | Rencana kegiatan selanjutnya | Menentukan waktu observasi dan waktu pelaksanaan penelitian |
| 8 | Nama peneliti | Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom |
| 9 | Tanda tangan |  |

Catatan

1. Bila kolom tidak cukup ditambahkan pada halaman berikutnya.
2. Bila hasil berupa tabel/gambar dalam kertas tersendiri yang ditempelkan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23/ Juli / 2018 |  |
| 2 | Nama Kegiatan / sub Kegiatan | Melakukan observasi ke tempat obyek penelitian Tempat Pembuangan Sampah Akhir di Bantar Gebang  |
| 3 | Tujuan Kegiatan / sub Kegiatan (sesuai Proposal) | Silahturahmi dan memohon ijin kepada warga setempat akan dilaksanakannya penelitian yang berjudul “Relasi Intensitas Komunikasi Keluarga dengan Kemampuan Berbahasa pada Anak Termarjinal (Studi Deskriptif Komunitas Anak Pemulung TPSA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat). |
| 4 | Hasil yang diperoleh | Warga setempat menyambut baik meskipun warga tidak paham betul apa yang dimaksud dengan penelitian |
| 5 | Hambatan | Warga belum paham sepenuhnya mengenai penelitian |
| 6 | Kesimpulan dan Saran | Melakukan sosialisasi dengan jelas kepada warga khususnya anak-anak pemulung agar mereka paham dan mau ngisi kuesioner |
| 7 | Rencana kegiatan selanjutnya | Menentukan waktu observasi dan waktu pelaksanaan penelitian |
| 8 | Nama peneliti | Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom |
| 9 | Tanda tangan |  |

Catatan

1. Bila kolom tidak cukup ditambahkan pada halaman berikutnya.
2. Bila hasil berupa tabel/gambar dalam kertas tersendiri yang ditempelkan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 31/ Juli / 2018 |  |
| 2 | Nama Kegiatan / sub Kegiatan | Belanja perlengkapan ATK, souvenir dan materi pendukung penelitian  |
| 3 | Tujuan Kegiatan / sub Kegiatan (sesuai Proposal) | Guna menyiapkan keperluan ketika turun ke lapangan melakukan penelitian |
| 4 | Hasil yang diperoleh | Belanja keperluan ATK dan souvenir yaitu tempat pensil (bagi anak-anak obyek penelitian) sebesar Rp451.000Belanja Bolpoint sebanyak 3 pak dan seratus lembar kertas polio dan sebagainya |
| 5 | Hambatan |  |
| 6 | Kesimpulan dan Saran | Segera dilaksanakan |
| 7 | Rencana kegiatan selanjutnya | Menentukan waktu observasi dan waktu pelaksanaan penelitian |
| 8 | Nama peneliti | Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom |
| 9 | Tanda tangan |  |

Catatan

1. Bila kolom tidak cukup ditambahkan pada halaman berikutnya.
2. Bila hasil berupa tabel/gambar dalam kertas tersendiri yang ditempelkan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 03/ Agustus / 2018 |  |
| 2 | Nama Kegiatan / sub Kegiatan | Observasi ke dua |
| 3 | Tujuan Kegiatan / sub Kegiatan (sesuai Proposal) | Sosialisasi penelitian yang berjudul “Relasi Intensitas Komunikasi Keluarga dengan Kemampuan Berbahasa pada Anak Termarjinal (Studi Deskriptif Komunitas Anak Pemulung TPSA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat). |
| 4 | Hasil yang diperoleh | Warga khususnya anak-anak termarjinal di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) mulai memahami arti kata pelaksanaan penelitian |
| 5 | Hambatan |  |
| 6 | Kesimpulan dan Saran | Warga mulai paham dan sudah siap dilaksanakannya penelitian |
| 7 | Rencana kegiatan selanjutnya | Menentukan waktu observasi dan waktu pelaksanaan penelitian |
| 8 | Nama peneliti | Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom |
| 9 | Tanda tangan |  |

Catatan

1. Bila kolom tidak cukup ditambahkan pada halaman berikutnya.
2. Bila hasil berupa tabel/gambar dalam kertas tersendiri yang ditempelkan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 07/ Agustus / 2018 | Pelaksanaan penelitian yang berjudul “Relasi Intensitas Komunikasi Keluarga dengan Kemampuan Berbahasa pada Anak Termarjinal (Studi Deskriptif Komunitas Anak Pemulung TPSA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat) |
| 2 | Nama Kegiatan / sub Kegiatan | Penyebaran kuesioner dan wawancara kepada anak-anak termarjinalkan di TPSA Bantar Gebang |
| 3 | Tujuan Kegiatan / sub Kegiatan (sesuai Proposal) | Memperoleh data tentang intensitas berkomunikasi anak-anak di dalam keluarga para pemulung tersebut. Selanjutnya menganalisa kemampuan berbahasa |
| 4 | Hasil yang diperoleh | Anak-anak tampak antusias mengisi kuesioner dan dengan gembira menulis karangan atau cerita pendek pada kertas yang sudah disediakan  |
| 5 | Hambatan | Anak-anak tertarik dengan souvenir yang akan dibagikan menyebabkan konsentrasi menulis terganggu |
| 6 | Kesimpulan dan Saran | Sebaiknya pada saat anak-anak menulis pihak penyelenggara tidak mengeluarkan souvenir terlebih dahulu. |
| 7 | Rencana kegiatan selanjutnya | Mendata dan memilah hasil kuesioner yang sudah di isi |
| 8 | Nama peneliti | Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom |
| 9 | Tanda tangan |  |

Catatan

1. Bila kolom tidak cukup ditambahkan pada halaman berikutnya.
2. Bila hasil berupa tabel/gambar dalam kertas tersendiri yang ditempelkan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 / Agustus / 2018 |  |
| 2 | Nama Kegiatan / sub Kegiatan | Mengumpulkan dan meng in put bahan-bahan penelitian yang di dapat dilapangan |
| 3 | Tujuan Kegiatan / sub Kegiatan (sesuai Proposal) | Merapikan bahan-bahan penelitian agar hasil penelitian dapat dikalkulasi  |
| 4 | Hasil yang diperoleh | Memperoleh data intensitas komunikasi antara anak-anak termarjinal dengan orangtuanya |
| 5 | Hambatan |  |
| 6 | Kesimpulan dan Saran |  |
| 7 | Rencana kegiatan selanjutnya |  |
| 8 | Nama peneliti | Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom |
| 9 | Tanda tangan |  |

Catatan

1. Bila kolom tidak cukup ditambahkan pada halaman berikutnya.
2. Bila hasil berupa tabel/gambar dalam kertas tersendiri yang ditempelkan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 / September / 2018 |  |
| 2 | Nama Kegiatan / sub Kegiatan | Menganalisa data dan menuliskan hasil wawancara dan observasi |
| 3 | Tujuan Kegiatan / sub Kegiatan (sesuai Proposal) | Menyusun laporan |
| 4 | Hasil yang diperoleh | Memperoleh data intensitas komunikasi antara anak-anak termarjinal dengan orangtuanya |
| 5 | Hambatan | Beberapa anak tidak menyebutkan pekerjaan orangtuanya dikarenakan malu |
| 6 | Kesimpulan dan Saran |  |
| 7 | Rencana kegiatan selanjutnya |  |
| 8 | Nama peneliti | Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom |
| 9 | Tanda tangan |  |

Catatan

1. Bila kolom tidak cukup ditambahkan pada halaman berikutnya.
2. Bila hasil berupa tabel/gambar dalam kertas tersendiri yang ditempelkan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 / September / 2018 |  |
| 2 | Nama Kegiatan / sub Kegiatan | Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk presentasi review diantaranya membuat power point |
| 3 | Tujuan Kegiatan / sub Kegiatan (sesuai Proposal) | Agar pada saat di review hasil penelitian sudah dapat terbaca (90 persen), sehingga peneliti tinggal merapikan |
| 4 | Hasil yang diperoleh | Sebuah power point yang berisikan kronologis penelitian siap dipresentasikan di depan para reviewer |
| 5 | Hambatan |  |
| 6 | Kesimpulan dan Saran |  |
| 7 | Rencana kegiatan selanjutnya |  |
| 8 | Nama peneliti | Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom |
| 9 | Tanda tangan |  |

Catatan

1. Bila kolom tidak cukup ditambahkan pada halaman berikutnya.
2. Bila hasil berupa tabel/gambar dalam kertas tersendiri yang ditempelkan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28 / September / 2018 |  |
| 2 | Nama Kegiatan / sub Kegiatan | Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk presentasi review |
| 3 | Tujuan Kegiatan / sub Kegiatan (sesuai Proposal) | Agar pada saat di review hasil penelitian sudah dapat terbaca (90 persen), sehingga peneliti tinggal merapikan |
| 4 | Hasil yang diperoleh | Mendapatkan masukan dari para reviewer diantaranya yaitu 1.Mencari teori yang mendukung untuk menghubungkan ke dua variabel 2. Mencari hipotesis  |
| 5 | Hambatan |  |
| 6 | Kesimpulan dan Saran |  |
| 7 | Rencana kegiatan selanjutnya | Menyempurnakan hasil laporan sesuai dengan hasil review |
| 8 | Nama peneliti | Metha Madonna, S.Sos, M.I.Kom |
| 9 | Tanda tangan |  |

Catatan

1. Bila kolom tidak cukup ditambahkan pada halaman berikutnya.
2. Bila hasil berupa tabel/gambar dalam kertas tersendiri yang ditempelkan.